## Blad
[8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
FASE | Deliverable | Toelichting | Status | % | Eigenaar | Einddatum | Link naar bestanden | Juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | augustus | september | oktober | november | december | Januari | Februari
FASE 1 | VOORBEREIDING |  |  |  |  | 2024-11-01
| Inrichting en ingebruikname van Publiosa, conform de AVG-wetgeving | Alle minimale AVG eisen zitten erin | Afgerond | 100% | Projectleider | bar: 2024 aug to 2024 okt
| Formatie van projectteam |  | Afgerond | 100% | Projectleider | bar: 2024 juli to 2024 aug
| Stakeholderanalyse | Gedurende het project kan de aandacht per stakeholder verschuiven. In de startfase ligt de nadruk op onder andere HRM In latere fasen verschuift de aandacht naar de stakeholders die betrokken zijn bij de processen die op dat moment worden geanalyseerd. | Afgerond | 100% | Projectleider | bar: 2024 juli to 2024 aug
| Opze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, inclusief RASCI | Eerste opzet van de procedure van het Register van verwerkingen is opgesteld. Daarin is onderscheid gemaakt tussen tijdens het project (omdat dit een tijd loopt) en na het project. Inclusief de RASCI met rollen en verantwoordelijkheden. Belangrijk is te benoemen wat een kennishouder (proceseigenaar) moet doen, wie de applicatieeigenaar is en hoe dat na het project eruit ziet. | Afgerond | 100% | Projectleider | 2024-10-19 | bar: 2024 sept to 2024 okt
| Communicatie- / awareness plan | Duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende stakeholder, met daarin ook een duidelijke boodschap per stakeholder. Ook is er een beeld geschets met welke middelen we in willen zetten. Een gestructureerd communicatieplan wordt ontwikkeld en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen duidelijk begrijpen waarom dit project wordt uitgevoerd, wat bijdraagt aan het vergroten van draagvlak. Daarnaast richt het plan zich op het verhogen van awareness binnen de organisatie door helder te communiceren hoe het project zal worden uitgevoerd en wat er van de verschillende stakeholders wordt verwacht. Door deze tweedelige aanpak—waarbij communicatie het "waarom" uitlegt en awareness het "hoe" en "wat" verduidelijkt—wordt niet alleen de betrokkenheid vergroot, maar ook de bewustwording en actieve medewerking van iedereen binnen de organisatie gewaarborgd. Zonder deze integrale benadering wordt het project minder effectief in de organisatie verankerd. | Afgerond | 100% | Projectleider | 2024-10-19 | bar: 2024 sept to 2024 okt
| Ingerichte en afgestemde beheerorganisatie | Moet liggen binnen Funcioneel beheer. | In uitvoering | 65% | Projectleider | 2024-10-26 | bar: 2024 okt
| Analyse van bestaande situatie | Analyse van bestaande situatie en eerdere actualisatieslagen. | Afgerond | 100% | Projectleider | 2024-10-31 | bar: 2024 aug to 2024 okt
| Overzicht en in kaart brengen van de verschillende gremia om governance te borgen. | Analyse van relevante besluitvormingsorganen, inclusief hun rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties. Dit is essentieel om helderheid te bieden over wie betrokken is bij besluitvorming, toezicht en verantwoording binnen het project. Dit is ongoing met alles wat we nog tegenkomen. | In uitvoering | 75% | Projectmedewerker | 2024-10-31 | bar: 2024 sept to 2024 okt
FASE 2 | UITVOERING | November 2024 - januari 2026 | In uitvoering | 30% |  | 2026-01-01 | bar: 2024 nov to 2025 december
| Uniform format voor het in kaart brengen van de verwerkingen. | In Publiosa is het invoeren een verwerking zo ingericht dat dit voor alle verwerkingen hetzelfde is. | Afgerond | 100% | Projectleider | 2024-11-01 | n.v.t
| Uitvoer communicatie- en bewustwordingsplan | Het initele communicatieplan is in overleg omgezet naar een praktisch plan van aanpak. In overleg en afstemming met communicatie is er besloten om verschillende communicatiemomenten in te zetten, waaronder een algemene update richting bedrijfsvoering, een artikel in de nieuwsbrief en op intranet over 'kennishouders'. Er volgt mogelijk ook nog interview met een organisatieonderdeel over het succesvol in kaart brengen van de verwerkingen. Daarnaast is het Rvv opgenomen de awareness module. | In uitvoering | 80% | Projectleider | 2024-11-30 | bar: 2024 okt to 2024 nov
| Opgestelde procedures waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, inclusief RASCI. Afgestemd op de bestaande governance |  | In uitvoering | 75% | Projectleider | 2024-11-30 | bar: 2024 okt to 2024 nov
| Werkinstructies en trainingsmateriaal voor personen die Rvv gaan gebruiken |  | In uitvoering | 40% | Projectleider | 2024-11-30 | bar: 2024 nov
| Process om feedback van betrokken medewerkers tijdens de uitvoering te verzamelen, met het oog op tijdige bijsturing. |  | Nog te starten | 0% | Projectleider | 2024-12-01 | bar: 2024 dec
| Planning van interviews |  | Afgerond | 100% | Projectleider | 2024-12-28 | bar: 2024 okt to 2024 dec
| Overzicht van benodigde personen (proceseigenaren en inhoudsdeskundigen) voor het in kaart brengen van de processen/verwerkingen |  | In uitvoering | 100% | Projectleider | 2024-12-28 | bar: 2024 okt to 2024 dec
| Initiële vulling van het Rvv, inclusief één review |  | Nog te starten | 0% | Projectleider + CPO | 2025-10-01 | bar: 2024 okt to 2025 oktober
| Overzicht en rapportage gericht op management informatie |  | Nog te starten | 0% | Projectleider | 2025-11-01 | bar: 2025 oktober to 2025 november
FASE 3 | OVERDRACHT |  |  |  |  | 2026-01-01 | bar: 2026 Januari to 2026 Februari
| Process voor periodieke evaluatie, kwaliteitsbewaking en uitbreiding van het register |  | Nog te starten |  | Projectleider + CPO | 2026-01-01 | bar: 2025 december to 2026 Januari
| Langetermijnplan voor het up-to-date houden van documentatie, training en begeleiding |  | Nog te starten |  | Projectleider | 2026-01-01 | bar: 2025 december to 2026 Januari
| Overdracht aan de organisatie |  | Nog te starten |  | CPO | 2026-01-01 | bar: 2025 december to 2026 Februari

## gegevensvalidatie
Nog te starten
In uitvoering
In afwachting van goedkeuring
Afgerond